Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2018 – 2021

Załącznik do Uchwały Nr IX/71/2019 Rady Gminy Włoszakowice 
z dnia 8 sierpnia 2019 roku

Włoszakowice, lipiec 2019 roku

1. Wprowadzenie

Zadaniem każdego samorządu jest prowadzenie takiej strategii gospodarczej, aby ten mógł się rozwijać w sposób optymalny i sprzyjający jego społeczeństwu, a jednym                  z najważniejszych czynników gwarantujących prawidłowy rozwój gminy jest właściwa organizacja usług komunalnych i dbanie o dobro środowiska naturalnego, bowiem znacząco oddziałuje to na standard i warunki życia mieszkańców.

Gmina Włoszakowice to licząca ponad 9 tysięcy mieszkańców gmina wiejska, położona w południowo zachodniej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatu leszczyńskiego, charakteryzująca się dużymi walorami turystycznymi i krajoznawczo – przyrodniczymi.

Strategicznym kierunkiem działań tutejszych władz samorządowych stały się właśnie działania z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązuje się tutaj do propagowania selektywnej zbiórki odpadów, edukacji ekologicznej, ciągłej poprawy jakości wody pitnej i modernizacji systemów dystrybucji wody czy pielęgnowania                                i zakładania nowych terenów zielonych.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach przedłożył Radzie Gminy Włoszakowice dokument pn.: „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”, który określa szczegółowy harmonogram zadań i inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja przedsięwzięć określonych w przedmiotowym opracowaniu jest niezbędnym czynnikiem mającym wpływ na zachowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Włoszakowice.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Planem Rozwoju Lokalnego.

Niniejszy dokument Spółka opracowała uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, a zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa on:

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

2. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w latach 2018 – 2021 planuje kontynuować działania związane z utrzymaniem wysokiego poziomu usług z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym przede wszystkim:

- Produkcja i sprzedaż wody,

- Odbiór i oczyszczanie ścieków,

- Eksploatacja stacji uzdatniania wody funkcjonujących na terenie gminy Włoszakowice (SUW Włoszakowice, SUW Dominice, SUW Ujazdowo, SUW Bukówiec Górny, SUW Boguszyn, SUW Krzycko Wielkie),

- Bieżące dokonywanie napraw awarii powstałych na stacjach uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,

- Wymiana przyłączy wodociągowych stalowych na tworzywowe,

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Włoszakowice,

- Wymiana azbesto – cementowej sieci wodociągowej na sieć tworzywową,

- Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,

- Eksploatacja sieciowych pompowni ścieków,

- Bieżące dokonywanie napraw awarii powstałych na oczyszczalni ścieków, pompowniach sieciowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszakowice,

- Udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszakowice,

- Kontrola prawidłowości podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

- Odczyt urządzeń pomiarowych zamontowanych w nieruchomościach,

- Systematyczna modernizacja urządzeń pomiarowych zamontowanych 
w nieruchomościach.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rok realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowe na SUW Włoszakowice (remont ogrodzenia, wymiana zestawu sieciowego, malowanie budynku) | X |  | X | X |
| 2. | Prace remontowe na SUW Boguszyn (remont ogrodzenia) | X |  |  |  |
| 3. | Prace remontowe na SUW w Krzycku Wielkim (wymiana agregatu prądotwórczego, wymiana sprężarek, naprawa dachu) | X | X | X |  |
| 4. | Prace remontowe na SUW Bukówiec Górny (wymiana kolektorów łączących pompowy zestaw sieciowy) |  | X |  |  |
| 5. | Wymiana azbesto-cementowej sieci na ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach | X |  |  |  |
| 6. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach | X |  |  |  |
| 7. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Dworcowej we Włoszakowicach | X |  |  |  |
| 8. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Zachodniej we Włoszakowicach (etap I) |  |  | X |  |
| 9. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. A. Prałat we Włoszakowicach |  |  |  | X |
| 10. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Wolności we Włoszakowicach |  | X |  |  |
| 11. | Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy Włoszakowice | X | X | X | X |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim | X |  |  |  |
| 13. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim |  | X |  |  |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Chopina we Włoszakowicach |  | X |  |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiosennej we Włoszakowicach |  |  | X |  |
| 16. | Wymiana sieci wodociągowej w Krzycku Wielkim |  |  | X |  |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych |  |  | X |  |
| 18. | Wyposażenie ujęć głębinowych w nowe pompy głębinowe | X |  | X | X |
| 19. | Wykonanie regeneracji studni głębinowych na terenie gminy Włoszakowice metodami chemicznymi bądź mechanicznymi oraz montaż sond lustra wody we wszystkich ujęciach |  | X | X | X |
| 20. | Dostawa nowego pojazdu pogotowia wod-kan | X |  |  |  |
| 21. | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice (Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej SUW Ujazdowo – Grotniki, budowa sieci wodociągowej Dominice – Włoszakowice) |  |  | X | X |
| Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach | X |  |  |  |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim | X |  |  |  |
| 3. | Doposażenie oczyszczalni ścieków w urządzenia do utrzymania zieleni (kosiarka samojezdna) |  | X |  |  |
| 4. | Remont i modernizacja sieciowych pompowni ścieków | X | X | X | X |
| 5. | Dostawa pojazdu z urządzeniem ssąco-płuczącym na potrzeby utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w wymaganej sprawności | X |  |  |  |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- Wymiana starych przyłączy wodociągowych na nowe, wykonane z rur PE,

- Wymiana starych azebsto-cementowych odcinków sieci wodociągowej na nowe, wykonane z rur PVC,

- Modernizacja urządzeń i armatury na sieci wodociągowej,

- Modernizacja sieciowych pompowni ścieków,

- Rozbudowa monitoringu sieciowych pompowni ścieków i podłączenie go do systemu istniejącego,

- Systematyczne czyszczenie sieciowych pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej poprzez dostawę nowego urządzenia ssąco-płuczącego,

- Usprawnienie gospodarki osadowej poprzez uruchomienie transportu wewnętrznego na terenie oczyszczalni, magazynowanie, a następnie transport do miejsca zagospodarowania (dostawa odpowiedniego sprzętu),

- Systematyczna kontrola przyłączy wodociągowych podczas prowadzenia odczytów wodomierzy,

- Systematyczna wymiana wodomierzy na wodomierze hybrydowe,

- Systematyczna kontrola prawidłowości podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej tzw. zadymianie sieci, pozwalające wykryć podłączenie do instalacji sanitarnej urządzeń spustowych wód deszczowych,

- Wprowadzenie w porozumieniu z gminą Włoszakowice monitoringu poboru wody na cele nawadniania zieleni oraz przeciwpożarowe, uruchomienie nowej grupy taryfowej i podpisanie z samorządem stosownej umowy,

- Prowadzenie monitoringu strat wody,

- Stosowanie podczas budów, remontów, modernizacji i napraw, materiałów i urządzeń spełniających najnowsze trendy funkcjonalności, sprawności i niezawodności.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia |  | Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach [zł netto] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowe na SUW Włoszakowice (remont ogrodzenia, wymiana zestawu sieciowego, malowanie budynku) |  | 13 000,00 |  |  | 80 000,00 | 11 000,00 |
| 2. | Prace remontowe na SUW Boguszyn (remont ogrodzenia) |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Prace remontowe na SUW w Krzycku Wielkim (wymiana agregatu prądotwórczego, wymiana sprężarek, naprawa dachu) |  | 15 000,00 |  | 32 000,00 | 12 000,00 |  |
| 4. | Prace remontowe na SUW Bukówiec Górny (wymiana kolektorów łączących pompowy zestaw sieciowy) |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
| 5. | Wymiana azbesto-cementowej sieci na ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach |  | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach |  | 27 000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Dworcowej we Włoszakowicach |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 8. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Zachodniej we Włoszakowicach (etap I) |  |  |  |  | 82 000,00 |  |
| 9. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. A. Prałat we Włoszakowicach |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
| 10. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Wolności we Włoszakowicach |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
| 11. | Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy Włoszakowice |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim |  | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 13. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Chopina we Włoszakowicach |  |  |  | 26 000,00 |  |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiosennej we Włoszakowicach |  |  |  |  | 23 000,00 |  |
| 16. | Wymiana sieci wodociągowej w Krzycku Wielkim |  |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych |  |  |  |  | 17 000,00 |  |
| 18. | Wyposażenie ujęć głębinowych w nowe pompy głębinowe |  | 6 000,00 |  | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 19. | Wykonanie regeneracji studni głębinowych na terenie gminy Włoszakowice metodami chemicznymi bądź mechanicznymi oraz montaż sond lustra wody we wszystkich ujęciach |  |  |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 20. | Dostawa nowego pojazdu pogotowia wod-kan (raty leasingowe) |  | 14 000,00 |  | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 21. | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice (Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej SUW Ujazdowo – Grotniki, budowa sieci wodociągowej Dominice – Włoszakowice) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach (spłata pożyczki) |  |  |  | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim |  | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Doposażenie oczyszczalni ścieków w urządzenia do utrzymania zieleni (kosiarka samojezdna) |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
| 4. | Remont i modernizacja sieciowych pompowni ścieków |  | 45 000,00 |  | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5. | Dostawa pojazdu z urządzeniem ssąco-płuczącym na potrzeby utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w wymaganej sprawności (spłata rat leasingowych lub spłata pożyczki) |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Nakłady finansowe na zadania wykonane w latach poprzedzających uchwalenie planu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dostawa i montaż kontenerowej SUW we Włoszakowicach (spłata pożyczki zaciągniętej w 2016 roku) |  | 79 500,00 | 49 700,00 |  |  |
| 2. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i Grotnikach (spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2014) |  | 201 600,00 | 200 600,00 | 199 600,00 | 198 600,00 |
| 3. |  | Dostawa pojazdów pogotowia wod-kan, urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji, agregatu mobilnego, minikoparki – spłata rat leasingowych |  | 89 900,00 | 31 500,00 | 27 500,00 | 28 000,00 |

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia |  | Sposób finansowania zadania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |
| 1. | Prace remontowe na SUW Włoszakowice (remont ogrodzenia, wymiana zestawu sieciowego, malowanie budynku) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 2. | Prace remontowe na SUW Boguszyn (remont ogrodzenia) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 3. | Prace remontowe na SUW w Krzycku Wielkim (wymiana agregatu prądotwórczego, wymiana sprężarek, naprawa dachu) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 4. | Prace remontowe na SUW Bukówiec Górny (wymiana kolektorów łączących pompowy zestaw sieciowy) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 6. | Wymiana azbesto-cementowej sieci na ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 7. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 8. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Dworcowej we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 9. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. Zachodniej we Włoszakowicach (etap I) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 10. | Wymiana azbesto-cementowej sieci wodociągowej na ul. A. Prałat we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 11. | Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy Włoszakowice |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 13. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Chopina we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiosennej we Włoszakowicach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 16. | Wymiana sieci wodociągowej w Krzycku Wielkim |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 18. | Wyposażenie ujęć głębinowych w nowe pompy głębinowe |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 19. | Wykonanie regeneracji studni głębinowych na terenie gminy Włoszakowice metodami chemicznymi bądź mechanicznymi oraz montaż sond lustra wody we wszystkich ujęciach |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 20. | Dostawa nowego pojazdu pogotowia wod-kan (raty leasingowe) |  | Środki finansowe Spółki – leasing operacyjny |  |
| 21. | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice (Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej SUW Ujazdowo – Grotniki, budowa sieci wodociągowej Dominice – Włoszakowice) |  | Środki finansowe Spółki – pożyczka umarzalna z NFOŚ i GW w Warszawie w ramach programu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” |  |
| Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach (spłata pożyczki) |  | Środki finansowe Spółki – pożyczka preferencyjna ze środków WFOŚiGW w Poznaniu |  |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 3. | Doposażenie oczyszczalni ścieków w urządzenia do utrzymania zieleni (kosiarka samojezdna) |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 4. | Remont i modernizacja sieciowych pompowni ścieków |  | Środki finansowe Spółki |  |
| 5. | Dostawa pojazdu z urządzeniem ssąco-płuczącym na potrzeby utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w wymaganej sprawności (spłata rat leasingowych lub spłata pożyczki) |  | Środki finansowe Spółki – leasing operacyjny |  |
| Nakłady finansowe na zadania wykonane w latach poprzedzających uchwalenie planu |  |  |  |  |
| 1. |  | Dostawa i montaż kontenerowej SUW we Włoszakowicach (spłata pożyczki zaciągniętej w 2016 roku) |  | Środki finansowe Spółki – pożyczka komercyjna w BS Włoszakowice |
| 2. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i Grotnikach (spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2014) |  | Środki finansowe Spółki – pożyczka komercyjna w BS Włoszakowice |
| 3. |  | Dostawa pojazdów pogotowia wod-kan, urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji, minikoparki – spłata rat leasingowych |  | Środki finansowe Spółki – leasingi operacyjne |